| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ Ростовская область Морозовский район Муниципальное образование «Грузиновское сельское поселение» АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 года | № | х. Грузинов |

| Об утверждении отчета об оценке эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 25.09.2013 г. № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения» 2017 годы:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Грузиновского сельского поселения | # И.Н.Яшков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

Отчет об оценке эффективности

муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2017 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения  от 25.09.2013 г. № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения».

В 2017 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ Грузиновского сельского поселения:

1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения»

3.  «Развитие  культуры и туризма»

4.  «Муниципальная политика»

5. «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

6.  «Развитие физической культуры и спорта»

7.  «Развитие транспортной системы»

8.  «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Реализация муниципальных программ направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2017 году составил 10517,4 тыс. руб. за счет всех источников финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 3156,2 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 7361,2 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в 2017 году составило 93,9 % к плановым назначениям, отклонение в размере 6,1% сложилось по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» за счет экономии по итогам проведения торгов.

По итогам  2017 года реализация муниципальных программ характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах:

    - по 1, 3, 4, 5, 6, 7 программам исполнение составило 100%  от утвержденного программного документа;

    - по  2 муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» исполнение средств бюджета поселения составило 93,9% от плановых назначений. Отклонение в размере 6,1% сложилось за счет экономии по итогам проведения торгов.

Муниципальные программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% ;

- по 8 программе  мероприятия не выполнены.

В 2017 году высокие показатели исполнения муниципальных программ обеспечены своевременным внесением корректировок в запланированные мероприятия.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена  постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения 11.10.2013 г. № 65. Целевой показатель программы – количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения; количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 3,6  тыс. руб., исполнение составило 3,6 тыс. руб. По данной программе были выполнены 5 мероприятия:

- страхование добровольных пожарных -10 чел.;

-  обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники;

- тушение очага возгорания;

- опашка территории населенных пунктов поселения;

- проведение тренировки по оповещению населения в случае возникновения пожароопасной ситуации.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год признана эффективной.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 66. Целевой показатель программы – снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; увеличение привлеченных частных инвестиций в коммунальную сферу; уменьшение аварийности. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 93,9 %. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 2564,6 тыс. руб., исполнение составило 2407,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1357,2 тыс.руб. Отклонение в сумме 156,7 тыс. руб. - экономия по результатам проведения торгов.

По данной программе выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по повышению качества водоснабжения населения

- текущий ремонт артезианских скважин и водопроводных сетей

- капитальный ремонт артскважины в х. Общий

- разработка ПСД на капитальный ремонт двух артскважин

- содержание уличного освещения

- уборка территории от мусора

- организация общественных работ по благоустройству территории населенных пунктов

- содержание мест захоронения

- работы по очистке водосточных канав в х.Грузинов

- ликвидация несанкционированных свалок.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения  программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения»  за 2017 год признана эффективной.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие  культуры и туризма»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г № 67. Программа предусматривает осуществление культурно - досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей. Целевой показатель программы –  удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства; увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 2986,3 тыс. руб., исполнение составило 2986,3 тыс. руб. Средства областного бюджета составили 901,7 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- проведено 435 праздничных мероприятия, которые посетили 19688 человек;

- среднемесячная заработная плата работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации;

- число работников учржедения культуры, прошедших обучение в 2017 году – 2 человека;

- финансирование деятельности учреждения культуры согласно плановым назначениям.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Грузиновского сельского поселения программа «Развитие культуры и туризма»  за 2017 год признана эффективной.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г № 68. Программа предусматривает совершенствование правовой основы муниципальной службы, развитие и совершенствование институтов гражданского общества посредством роста коммуникативной доступности и вовлечение населения в процессы местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 15,2 тыс. руб., исполнение составило 15,2 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию коррупции

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию терроризма и экстремизма

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Грузиновского сельского поселения программа «Муниципальная политика»  за 2017 год признана эффективной.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» утверждена постановление администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г № 69. Цели муниципальной программы  - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Грузиновского сельского поселения Грузиновского сельского поселения; создание условий для  эффективного управления  финансами Грузиновского сельского поселения. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы - 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии; 2. Качество управления финансами Грузиновского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Грузиновского сельского поселения, степень.

Подпрограммы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»:

1. Долгосрочное финансовое планирование

Целевые индикаторы подпрограммы:

- Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Грузиновского сельского поселения, (тыс. рублей). - Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 году составил – 5507,5 тыс.руб. Наблюдается рост в сравнении с 2016 годом на 35,6%.

- Доля расходов  бюджета Грузиновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, в общем объеме расходов  бюджета Грузиновского сельского поселения (базовое значение - 95%) – Доля расходов на программные мероприятия в общем объеме расходов бюджета поселения в 2017 году составляет 97,7%.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

Целевые индикаторы подпрограммы:

- исполнение расходных обязательств  бюджета Грузиновского сельского поселения (базовое значение - 99%) - Расходные обязательства  бюджета поселения в 2017 году исполнены на 99,0 %..

3. Управление муниципальным долгом Грузиновского сельского поселения

Целевые индикаторы подпрограммы:

- Отношение объема муниципального долга Грузиновского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Грузиновского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений, (процент) - Объем муниципального долга поселения в общем годовом объеме доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в 2017 году составляет 97,8%.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грузиновского сельского поселения в объеме расходов  бюджета Грузиновского сельского поселения, без учета безвозмездных поступлений, (процент) – Доля расходов на обслуживание муниципального долга поселения в объеме расходов  бюджета поселения, без учета безвозмездных поступлений равна нулю.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 3163,3 тыс. руб., исполнение составило 3163,3 тыс. руб. По итогам мониторинга качества управления финансами Грузиновского сельского поселения за 2017 год, проведенного Финансовым отделом, Администрации Грузиновского сельского поселения присвоена 2 степень (удовлетворительно).

Анализ реализации муниципальной программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Грузиновского сельского поселения программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»  за 2017 год признана эффективной.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г № 70. Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта, популяризация массового спорта. Целевые индикаторы (показатели) программы:

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- обеспеченность спортивными сооружениями в Грузиновском  сельском поселении;

- обеспеченность спортивными залами;

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- занятие спортсменами Грузиновского сельского поселения  общекомандного места на областных соревнованиях.

В рамках реализации программы в 2017 году проводились мероприятия спортивной направленности, не требующие финансирования. Физической культурой и спортом занимаются порядка 120 жителей поселения, возрастная категория от 12 до 40 лет. Занятия спортом проводятся на базе спортивных залов и спортивных площадок школ. Сборные команды поселения участвуют в районных соревнованиях по различным видам спорта.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Грузиновского сельского поселения программа «Развитие культуры и туризма»  за 2017 год признана эффективной.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением  Грузиновского сельского поселения 11.10.2013 г № 71. Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100,0%. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 1941,2 тыс. руб., исполнение составило 1941,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 897,3 тыс.руб.  По данной программе проводились следующие мероприятия;

- обкос обочин;

- грейдирование внутрипоселковых дорог;

- расчистка дорог в зимнее время (внутри  и между населенными пунктами);

- ямочный ремонт участков автомобильных дорог в х.Грузинов и х.Общий;

- обустройство пешеходных переходов вблизи школ в х.Грузинов и х.Общий;

- изготовление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения  программа «Развитие транспортной системы»  за 2017 год признана эффективной.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением администрации Грузиновского сельского поселения от 11.10.2013 г № 72. Программа обеспечивает снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, снижение потерь тепловой и электрической энергии, улучшение экологической ситуации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 0 %. На  реализацию мероприятий программы в 2017 году финансовые средства не выделялись.

По данной программе проводились следующие мероприятия:

- экономия энергоресурсов бюджетными учреждениями на 3% ежегодно;

- повышение квалификации ответственных лиц в области энергосбережения и тепловой энергии.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации программы на данном этапе не достигнуты.

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде, а также снижение потерь тепловой и электрической энергии и улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- периодическое проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.