**Администрация**

**Грузиновского сельского поселения**

**Морозовского района**

**Ростовской области**

**Распоряжение**

 30 июля 2019 № 29 х.Грузинов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2019 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»**:**

 1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года:

 1.1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 1);

 1.2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (приложение 2);

 1.3. «Развитие культуры и туризма» (приложение 3);

 1.4. «Муниципальная политика» (приложение 4);

 1.5 «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 5);

 1.6. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 6);

 1.7. «Развитие транспортной системы» (приложение 7);

 1.8. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения А.И.Скориков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | минимизация пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.2019](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.07.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Обеспечение населения качественным водоснабжением | Глава Администрации | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 93,1 | 0 | 0 |
| 2 | Уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Заведующий сектором экономики и финансов | повышение качества жизни населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 241,9 | 215,5 | 215,5 |
| 3 | Работы по благоустройству территории поселения (уборка территории поселения, содержание кладбищ) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | улучшение экологической ситуации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 514,3 | 137,0 | 137,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 849,3 | 352,5 | 352,5 |

 Приложение 3

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Перечислено на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, содержание МБУК «Грузиновский СДК» | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | Качественное оказание муниципальных услуг населению в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2705,4 | 1411,4 | 1411,4 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 2705,4 | 1411,4 | 1411,4 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.2019](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.07.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Ведущий специалист по общим вопросам | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований  | Заведующий сектором экономики и финансов | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Проведение информационной работы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении (приобретение наглядной агитации) | Ведущий специалист по общим вопросам | сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, приобретение наглядной агитации  | Ведущий специалист по общим вопросам | организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, беседа с молодежью по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, приобретение наглядной агитации | Ведущий специалист по общим вопросам | снижение темпов роста наркомании и целевых показателей преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 21,4 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.2019](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.07.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | обеспечение деятельности Администрации Грузиновского сельского поселения | Глава Администрации, заведующий сектором экономики и финансов | осуществление планирования и исполнения бюджета Грузиновского сельского поселения с применением электронного документооборота, использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4201,7 | 1860,5 | 1860,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4201,7 | 1860,5 | 1860,5 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение агитационных материалов за здоровый образ жизни | Заведующий сектором экономики и финансов | Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Проведение спортивных мероприятий | Глава Администрации | физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение 7

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.2019](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.07.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1  | Содержание автодорог: обкосы обочин, очистка от сорной растительности и мусора, уборка тротуаров, мойка знаков, текущий ремонт | Глава Администрации,ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 634,0 | 224,0 | 224,0 |
| 1.2. | Выполнение работ ямочному ремонту (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог х.Грузинов  | Глава Администрации,ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 837,3 | 427,3 | 427,3 |

 Приложение 8

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 30.07.2019 № 29

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.2019](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.07.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |