**Администрация**

**Грузиновского сельского поселения**

**Морозовского района**

**Ростовской области**

**Распоряжение**

06 февраля 2019 № 2 х.Грузинов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 25.09.2013 года № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»**:**

 1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения:

 1.1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 1);

 1.2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (приложение 2);

 1.3. «Развитие культуры и туризма» (приложение 3);

 1.4. «Муниципальная политика» (приложение 4);

 1.5 «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 5);

 1.6. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 6);

 1.7. «Развитие транспортной системы» (приложение 7);

 1.8. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения И.Н.Яшков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01. 01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | минимизация пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 2 | Установка противопожарных щитов в населенных пунктах |  | минимизация пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов | Специалист по земельным и имущественным отношениям | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия по информированности населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности | Специалист по земельным и имущественным отношениям | обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.201](#Par1414)9 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Текущий ремонт артезианских скважин, водопроводных сетей | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| 2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт артезианских скважин в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам формирования и исполнения бюджета | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Заведующий сектором экономики и финансов | повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
| 4 | Работы по благоустройству территории поселения (уборка территории, содержание кладбищ) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | улучшение экологической ситуации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 518,1 | 518,1 | 518,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 806,3 | 806,3 | 806,3 |

 Приложение 3

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, содержание МБУК «Грузиновский СДК» | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | Качественное оказание муниципальных услуг населению в сфере культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3718,4 | 3718,4 | 3718,4 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 3718,4 | 3718,4 | 3718,4 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Ведущий специалист по общим вопросам | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований  | Заведующий сектором экономики и финансов | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Проведение информационной работы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении (приобретение наглядной агитации) | Ведущий специалист по общим вопросам | сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, приобретение наглядной агитации  | Ведущий специалист по общим вопросам | организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, беседа с молодежью по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, приобретение наглядной агитации | Ведущий специалист по общим вопросам | снижение темпов роста наркомании и целевых показателей преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | обеспечение деятельности Администрации Грузиновского сельского поселения | Глава Администрации, заведующий сектором экономики и финансов | осуществление планирования и исполнения бюджета Грузиновского сельского поселения с применением электронного документооборота, использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3629,2 | 3616,9 | 3616,9 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3629,2 | 3616,9 | 3616,9 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение агитационных материалов за здоровый образ жизни | Заведующий сектором экономики и финансов | Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение 7

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1  | Содержание автодорог: обкос обочин, очистка от сорной растительности и мусора, уборка тротуаров, мойка знаков | Глава Администрации,специалист по земельным и имущественным отношениям | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 508,1 | 508,1 | 508,1 |
| 1.2. | Выполнение работ ямочному ремонту (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог х.Грузинов и х.Общий  | Глава Администрации,ведущий специалист по вопросам формирования и исполнения бюджета, торгам и конкурсам | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
| 1.3 | Разработка ПКРТИ | Глава Администрации,ведущий специалист по вопросам формирования и исполнения бюджета | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Разработка КСОДД | Глава Администрации,ведущий специалист по вопросам формирования и исполнения бюджета | поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 932,9 | 932,9 | 932,9 |

 Приложение 8

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 06.02.2019 № 2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2019 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |