| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 01 апреля 2020 года | № 14 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о реализации муниципальных программ Грузиновского сельского поселения за 2019 год согласно приложений к настоящему постановлению:

1.1.  приложение № 1 «Отчет о реализации муниципальной  программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

1.2. приложение № 2 «Отчет о  реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» ;

1.3.  приложение № 3 «Отчет о реализации муниципальной  программы Грузиновского сельского поселения «Развитие  культуры и туризма» ;

1.4.  приложение № 4 «Отчет о реализации муниципальной  программы Грузиновского сельского поселения «Муниципальная политика» ;

1.5. приложение № 5 «Отчет о реализации муниципальной  программы Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»;

1.6. приложение № 6 «Отчет о реализации муниципальной  программы Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ;

1.7.  приложение № 7 «Отчет о  реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» ;

1.8. приложение № 8 «Отчет о  реализации муниципальной   программы Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

1.9. приложение № 9 «Отчет о  реализации муниципальной   программы Грузиновского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грузиновского сельского поселения».

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

Муниципальная  программа Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена  постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения 30.11.2018 г № 57.

Цель программы - предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения);

- установка противопожарных щитов в населенных пунктах;

- обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- мероприятия по информированию населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 50,0  тыс. рублей, исполнение составило 50,0 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

произведена опашка территории населенных пунктов поселения;

в целях недопущения возникновения пожаров был введен особый противопожарный режим;

содействие в привлечении большего количества населения в состав ДПД и осуществление моральной и материальной поддержки добровольцев. В пожароопасный период осуществляется патрулирование добровольными пожарными;

постоянно проводится разъяснительная работа с гражданами, ведущими ассоциальный образ жизни. Проведены обследования жилищных условий и вручены памятки по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

содержатся в исправном состоянии средства оповещения, существует необходимость укомплектовать все хутора средствами связи и оповещения населения;

содержатся в исправном состоянии первичные средства пожаротушения  (ранцевые и порошковые огнетушители). Планируется дополнительное приобретение ранцевых огнетушителей;

на территории Грузиновского сельского поселения в рабочем состоянии находятся: 2 водонапорных башни, 2 пожарных водоема, 1 противопожарный гидрант;

в жилом секторе обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;

памятки по пожарной безопасности постоянно распространяются среди населения и размещаются на официальном сайте Грузиновского сельского поселения, на стендах, в общественных местах.

Сокращение количества пожаров ведет к уменьшению социальных потерь (гибели и травмирования людей) и экономических (материальный ущерб).

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Единиц (выездов) | 6 | 6 | 100 |
| Снижение количества пожаров | число пожаров | 5 | 2 | 40 |
| Доля населения Грузиновского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе муниципальной системы оповещения | процент | 80 | 80 | 100 |
| Количество специалистов, неработающего населения, обученных действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | кол-во человек | 20 | 11 | 55 |
| Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | количество | 15 | 15 | 100 |
| Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | количество | 3 | 5 | 166 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | 1 |
| Снижение количества пожаров | 1 |
| Доля населения Грузиновского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе муниципальной системы оповещения | 1 |
| Количество специалистов, неработающего населения, обученных действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 0,5 |
| Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | 1 |
| Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | 1,6 |
| Степень достижения целевых показателей | 1 (6,1/6) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год признана эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» за 2019 год

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 58.

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Грузиновском сельском поселении; комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

-  содержание сетей уличного освещения;

-  оплата за потребленную электроэнергию;

-  выполнение работ по благоустройству территории поселения;

-  уборка территории поселения;

-  содержание кладбищ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 99,9%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 539,3  тыс. рублей, исполнение составило 538,9 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- произведен текущий ремонт сетей уличного освещения в х.Козинка, х.Грузинов, х.Общий;

- выполнен ремонт памятников к празднованию Великой Победы;

- выполнены работы по обрезке и побелке деревьев на территории поселения;

- приобретены и высажены саженцы деревьев и кустарников на территории поселения;

- приобретение оборудования для благоустройства территории поселения (газонокосилка);

- осуществлен покос растительности на территории кладбищ;

- выполнены работы по засыпке промоин после схода ливневых стоков и грейдированию подъездов к кладбищу;

- осуществлен сбор и вывоз ТКО с территории кладбищ;

- произведена противоклещевая обработка территории поселения и ларвицидная обработка водной глади.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения не достигнуты плановые значения, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 75 | 70 | 93,3 |
| Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процент | 75 | 70 | 93,3 |
| Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процент | 100 | 90 | 90 |
| Содержание мест захоронения в благоустроенном виде | процент | 85 | 100 | 117,7 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | 0,93 |
| Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | 0,93 |
| Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | 0,9 |
| Содержание мест захоронения в благоустроенном виде | 1,18 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,99 (4/3,94) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения»  за 2019 год признана эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения».

Приложение № 3

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие  культуры и туризма» за 2019 год

Программа «Развитие  культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 59.

Цель программы - сохранение и развитие культурного и исторического наследия Грузиновского  сельского поселения; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий (новогодние дискотеки, тематические вечера и встречи (День матери, День народного единства, День защиты детей и другое), отчетные концерты;

- финансирование деятельности учреждения культуры;

- приобретение музыкального оборудования за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области (900,0 тыс. рублей);

- реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году до 29 654,70 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 3978,3  тыс. рублей, исполнение составило 3978,3 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- число культурно-досуговых мероприятий составило 417 шт.;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 26952 чел.;

- число клубных формирований составило 13 шт.;

- число участников клубных формирований составило 131 чел.;

- созданы условия для сохранения и развития культурного потенциала, количество участников клубных формирований составило;

- в целях улучшения материально-технической базы учреждения культуры для качественного предоставления услуг культуры населению приобретены музыкальные инструменты;

- сформирована вокально-инструментальная группа.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 2 из которых не достигнуты плановые значения, по 3 показателю фактические значения превышают плановые.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения | человек | 26 | 27 | 103,8 |
| Показатель 2. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процент | 2 | 1,8 | 90,0 |
| Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,9 | 6,9 | 100 |
| Показатель 1.2. Количество посещений культурно-досугового учреждения | тысяч человек | 26,3 | 27,0 | 102,7 |
| Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях | процент | 19,2 | 8,8 | 0,5 |
| Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 95 | 100 | 105,3 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения | 1,04 |
| Показатель 2. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | 0,90 |
| Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1,00 |
| Показатель 1.2. Количество посещений культурно-досугового учреждения | 1,03 |
| Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях | 0,50 |
| Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | 1,00 |
| Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 1,05 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,93 (7/6,52) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Развитие  культуры и туризма»  за 2019 год признана эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма».

Приложение № 4

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

Программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 60.

Цель программы - совершенствование организации муниципальной службы в Грузиновском сельском поселении; развитие  и совершенствование институтов гражданского общества в Грузиновском сельском поселении посредством роста коммуникативной доступности и вовлечения населения в процессы местного самоуправления.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований;

- проведение информационной работы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении;

- профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, беседа с молодежью по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, приобретение наглядной агитации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 98,5%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 27,4  тыс. рублей, исполнение составило 27,0 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Грузиновского сельского поселения, все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещаются на официальном сайте Администрации поселения и в информационных бюллетенях;

- опубликование официальной информации в газете «Морозовский Вестник»;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления, муниципальные служащие прошли обучение на курсах повышения квалификации, а также приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию коррупции;

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию терроризма и экстремизма;

- работниками сельского дома культуры с учащимися школ сельского поселения проведены беседы о вреде наркотиков, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек;

- совместно с работниками Морозовского РОВД выявлены и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений на территории поселения.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых не достигнуты плановые значения, по 3 показателям плановые значения выполнены.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации | человек | 1 | 1 | 100 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 0 | 0 |
| Проведение лекций и бесед в учреждениях образования, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства среди населения | количество | 10 | 10 | 100 |
| Проведение лекций и бесед в учреждениях образования на тему противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | количество | 10 | 10 | 100 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Грузиновского сельского поселения | процент | 5,5 | 1,0 | 20 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации | 1 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | 0 |
| Проведение лекций и бесед в учреждениях образования, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства среди населения | 1 |
| Проведение лекций и бесед в учреждениях образования на тему противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1 |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Грузиновского сельского поселения | 0,2 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,54 (5/3,2) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полной мере.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Муниципальная политика»  за 2019 год признается эффективной.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» предлагается провести анализ причин, повлиявших на частичное достижение показателей эффективности муниципальной программы, и учесть выявленные недостатки в будущем периоде реализации муниципальной программы.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2019 год

Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 61.

Цель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- оценка эффективности налоговых льгот;

- формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами;

- обеспечение деятельности Администрации Грузиновского сельского поселения;

- организация планирования и исполнения бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 99,9%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 3986,3  тыс. рублей, исполнение составило 3985,8 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты по основным параметрам бюджета:

доходы местного бюджета исполнены в объеме 9657,9 тыс. рублей с ростом к 2018 году на 349,8 тыс. рублей, или 3,8 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 3370,2 тыс. рублей, или 34,9 процентов от всех поступлений, в сравнении с предыдущим годом поступления уменьшились на 196,5 тыс.рублей или на 5%;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 9682,1 тыс. рублей или  99,8 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 24,2 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Морозовского района от 26.12.2019 № 125 «О бюджете Грузиновского сельского поселения Морозовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 из которых не достигнуты плановые значения, по 10 показателям плановые значения выполнены и перевыполнены.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Грузиновского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100 |
| Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Грузиновского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 100,6 | 95,0 | 95,0 |
| Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 100 |
| Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Грузиновского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 37,8 | 100 | 264 |
| Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | 2690,4 | 3370,2 | 125,3 |
| Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 97,0 | 97,5 | 100,5 |
| Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 95,0 | 100 | 105,2 |
| Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.3. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грузиновского сельского поселения в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Грузиновского сельского поселения на долгосрочный период | 1 |
| Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Грузиновского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | 0,95 |
| Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | 1 |
| Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Грузиновского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | 2,64 |
| Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 1,25 |
| Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | 1 |
| Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | 1 |
| Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1 |
| Показатель 2.3. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | 1 |
| Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | 1 |
| Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грузиновского сельского поселения в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,16 (11/12,84) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»  за 2019 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов».

Приложение № 6

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 62.

Цель программы - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- проведение  спортивных мероприятий и соревнований среди подростков и молодежи Грузиновского  сельского  поселения,

- обеспечение участия сборной команды поселения в зональных и районных соревнованиях (волейбол, футбол, мини-футбол, пляжный волейбол, гиревой спорт и другие виды спорта).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 0 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году первоначально было выделено 1,0  тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 г. составило 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых не достигнуты плановые значения, по 4 показателям плановые значения выполнены.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 2,0 | 2,7 | 135 |
| Показатель 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процентов | 8 | 10 | 125 |
| Показатель 3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 100 |
| Показатель 1.1. Количество организованных и проведенных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 10 | 13 | 130 |
| Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | единиц | 5 | 0 | 0 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | 1,35 |
| Показатель 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | 1,25 |
| Показатель 3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | 1,00 |
| Показатель 1.1. Количество организованных и проведенных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1,30 |
| Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | 0 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,98 (5/4,9) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  за 2019 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» предлагается провести анализ причин, повлиявших на частичное достижение показателей эффективности муниципальной программы, и учесть выявленные недостатки в будущем периоде реализации муниципальной программы.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 63.

Цель программы - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Грузиновского сельского поселения; повышение уровня безопасности дорожного движения.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- по содержанию автодорог: обкосы обочин, очистка от сорной растительности и мусора, уборка тротуаров, мойка знаков, текущий ремонт;

- выполнение работ ямочному ремонту (заделка выбоин, просадок и других дефектов покрытий) внутрипоселковых дорог х.Грузинов и х.Общий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий Программы в 2019 году было выделено 907,8  тыс. рублей, исполнение составило 907,8 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- периодически производилась уборка мусора вдоль автодорог поселения;

- покос сорной растительности вдоль автомобильных дорог на территории Грузиновского сельского поселения (автомобильные дороги по ул.Центральная, Мостовая, Степная, Вишневая, Абрикосовая х.Грузинов, по ул.Центральная, Энтузиастов, ул.1,2,3 Линии х.Общий, по ул.Сиреневой, Главной, Крайней х.Козинка);

- выполнение работ по очистке ливневых стоков от поросли и мелколесья вдоль автомобильных дорог на территории Грузиновского сельского поселения (автомобильные дороги по ул.Мостовая, ул.Луговая х.Грузинов);

- приобретение и установка дорожных знаков с комплектующими для установки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Грузиновского сельского поселения;

- расчистка от снега внутрипоселковых дорог в зимнее время;

- содержание внутрипоселковых автодорог в х.Грузинов (расчистка дорожного полотна и обочины дороги по ул.Центральная от нанесенного грунта и засыпка промоин и выравнивание полотна грунтовой дороги по ул.Луговая);

- осуществлен ямочный ремонт участков внутрипоселковой дороги ул.Центральная и ул.Мостовая в х. Грузинов – отремонтировано 203,3 кв м дорожного полотна;

- выравнивание гравийного полотна дороги по ул.Луговая.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, по 2 показателям (1.1 и 1.2) плановые значения не заданы.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 32 | 32 | 100 |
| Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 100 |
| Показатель 1.1. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения | километров | - | - | - |
| Показатель 1.2. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | километров | - | - | - |
| Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 |
| Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | 1 |
| Показатель 1.1. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения | - |
| Показатель 1.2. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | - |
| Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,0 (3/3) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  за 2019 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Приложение № 8

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2019 год

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 64.

Цель программы - повышение	качества жизни населения Грузиновского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.04.2019 № 16 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- экономия бюджетными учреждениями на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

- повышение квалификации в области энергосбережения и тепловой энергии.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях  составила 0%. На реализацию мероприятий Программы в 2019 году первоначально было выделено 0,1  тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым значениям.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии(далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс.кВТч | 29,2 | 23,7 | 100 |
| Показатель 1.4. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ГКал | 163,7 | 164,0 | 100 |
| Показатель 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на энергоснабжение учреждений Грузиновского сельского поселения | процентов | 99,9 | 99,9 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения | 1 |
| Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии(далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории поселения | 1 |
| Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | 1 |
| Показатель 1.4. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | 1 |
| Показатель 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на энергоснабжение учреждений Грузиновского сельского поселения | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,0 (5/5) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2019 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» предлагается провести анализ причин, повлиявших на неисполнение финансовых показателей муниципальной программы, и учесть выявленные недостатки в будущем периоде реализации муниципальной программы.

Приложение № 9

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  01.04.2020 г  № 14

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грузиновского сельского поселения» за 2019 год

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грузиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 65.

Цель программы - устойчивое развитие сельских территорий поселения; создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Грузиновского сельского поселения.

Муниципальная программа разработана без финансовых показателей. В целях реализации программы запланированы мероприятия, не требующие финансирования.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

стабилизация демографической ситуации в сельской местности;

повышение качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий;

создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которым фактические значения соответствуют плановым значениям.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1.1. Информационная активность и осведомленность субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 100 | 100 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1.1. Информационная активность и осведомленность субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,0 (1/1) |

Анализ реализации программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грузиновского сельского поселения»  за 2019 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грузиновского сельского поселения».