**Администрация**

**Грузиновского сельского поселения**

**Морозовского района**

**Ростовской области**

**Распоряжение**

29 января 2021 года № 4/1 х.Грузинов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2019 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»**:**

1. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложению 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения А.И.Скориков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 29.01.2021 № 4/1

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.01.2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | минимизация пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2 | Снижение количества пожаров | Специалист по земельным и имущественным отношениям | минимизация пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов. | Специалист по земельным и имущественным отношениям | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по информированности населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности | Специалист по земельным и имущественным отношениям | обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Содействие в привлечении большего количества населения в состав ДПД и осуществление моральной и материальной поддержки добровольцев | Специалист по земельным и имущественным отношениям | осуществление патрулирования территории поселения добровольными пожарными; снижение количества пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Содержание в исправном состоянии средств оповещения населения; доля населения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе муниципальной системы оповещения | Специалист по земельным и имущественным отношениям | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |