**Администрация**

**Грузиновского сельского поселения**

**Морозовского района**

**Ростовской области**

**Распоряжение**

 29 января 2021 года № 4/4 х.Грузинов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2019 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»**:**

 1. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год согласно приложению 1.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения А.И.Скориков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 29.01.2020 № 4/4

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.0](#Par1414)1.2021 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.0](#Par1414)1.2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы | Ведущий специалист по общим вопросам | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам | обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 5 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе | Ведущий специалист по общим вопросам | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований  | Заведующий сектором экономики и финансов | повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Проведение информационной работы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении (приобретение наглядной агитации) | Ведущий специалист по общим вопросам | сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Мониторинг состояния межнациональных отношений на территории поселения | Ведущий специалист по общим вопросам | достижение межэтнической толерантности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, приобретение наглядной агитации  | Ведущий специалист по общим вопросам | организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, беседа с молодежью по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, приобретение наглядной агитации | Ведущий специалист по общим вопросам | снижение темпов роста наркомании и целевых показателей преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 |