Российская Федерация

##### Ростовская область

Морозовский район

##### Администрация Грузиновского  сельского поселения

## Постановление

№ 59

30 ноября 2018 года                                                                       х. Грузинов

| Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения» и распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 70/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грузиновского сельского поселения» Администрация Грузиновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Грузиновского  сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Грузиновского  сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского  сельского поселения                                          И.Н. Яшков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Грузиновского  сельского поселения

от     30.11.2018 г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» (далее – МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК») |
| Участники муниципальной программы | Администрация Грузиновского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие культуры». Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Грузиновского сельского поселения; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для увеличения количества посещений учреждения культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Грузиновского сельского поселения обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения на 1000 человек населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы: 2019-2030 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета сельского поселения и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования программы составляет 15630,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2705,4 тыс. рублей 2020 год – 1370,5 тыс. рублей 2021 год – 1155,5 тыс. рублей 2022 год – 1155,5 тыс. рублей 2023 год – 1155,5 тыс. рублей 2024 год – 1155,5 тыс. рублей 2025 год – 1155,5 тыс. рублей 2026 год – 1155,5 тыс. рублей 2027 год – 1155,5 тыс. рублей 2028 год – 1155,5 тыс. рублей 2029 год – 1155,5 тыс. рублей 2030 год – 1155,5 тыс. рублей из них: местный бюджет составляет – 14758,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1833,3 тыс. рублей 2020 год – 1370,5 тыс. рублей 2021 год – 1155,5 тыс. рублей 2022 год – 1155,5 тыс. рублей 2023 год – 1155,5 тыс. рублей 2024 год – 1155,5 тыс. рублей 2025 год – 1155,5 тыс. рублей 2026 год – 1155,5 тыс. рублей 2027 год – 1155,5 тыс. рублей 2028 год – 1155,5 тыс. рублей 2029 год – 1155,5 тыс. рублей 2030 год – 1155,5 тыс. рублей областной бюджет составляет– 872,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 872,1 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год – 0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей 2025 год – 0 тыс. рублей 2026 год – 0 тыс. рублей 2027 год – 0 тыс. рублей 2028 год – 0 тыс. рублей 2029 год – 0 тыс. рублей 2030 год – 0 тыс. рублей.. в Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений концертов; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, сохранение количества участников клубных формирований; улучшение материально-технической базы учреждений культуры для качественного предоставления услуг культуры населению; повышение доступности культурных ценностей для населения Грузиновского сельского поселения |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» (далее – МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК») |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Грузиновского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | Увеличение количества посещений учреждения культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Грузиновского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 1 | развитие культурно-досуговой деятельности, творческое воплощение проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, создание условий для организации массового отдыха и досуга; обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; улучшение материально-технической базы учреждений культуры (повышение привлекательности учреждения культуры Грузиновского сельского поселения для жителей и гостей, а также повышение доступности и качества услуг учреждения культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания) |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий; количество посещений культурно-досуговых учреждений; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Срок реализации подпрограммы 1: 2019-2030 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета сельского поселения и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования программы составляет 15630,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2705,4 тыс. рублей 2020 год – 1370,5 тыс. рублей 2021 год – 1155,5 тыс. рублей 2022 год – 1155,5 тыс. рублей 2023 год – 1155,5 тыс. рублей 2024 год – 1155,5 тыс. рублей 2025 год – 1155,5 тыс. рублей 2026 год – 1155,5 тыс. рублей 2027 год – 1155,5 тыс. рублей 2028 год – 1155,5 тыс. рублей 2029 год – 1155,5 тыс. рублей 2030 год – 1155,5 тыс. рублей из них: местный бюджет составляет – 14758,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1833,3 тыс. рублей 2020 год – 1370,5 тыс. рублей 2021 год – 1155,5 тыс. рублей 2022 год – 1155,5 тыс. рублей 2023 год – 1155,5 тыс. рублей 2024 год – 1155,5 тыс. рублей 2025 год – 1155,5 тыс. рублей 2026 год – 1155,5 тыс. рублей 2027 год – 1155,5 тыс. рублей 2028 год – 1155,5 тыс. рублей 2029 год – 1155,5 тыс. рублей 2030 год – 1155,5 тыс. рублей областной бюджет составляет 872,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 872,1 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» (далее – МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК») |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Грузиновского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | Создание условий для реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на территории Грузиновского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 2 | обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Срок реализации подпрограммы 2: 2019-2030 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |

Приоритеты и цели в сфере культуры

Приоритетные направления развития сферы культуры определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия,  культурно-досуговой деятельности, поддержки муниципального учреждения культуры.

Стратегические цели развития отрасли культуры Грузиновского  сельского поселения включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия Грузиновского  сельского поселения;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в Грузиновском сельском поселении;

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

охрану и сохранение объектов культурного наследия Грузиновского  сельского поселения;

развитие музыкального и хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждения культуры;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры.

Сведения о показателях муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы  Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения | ведомственный | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | ведомственный | процентов | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ведомственный | процентов | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| 1.2. | Показатель 1.2. Количество посещений культурно-досугового учреждения | ведомственный | тыс.чел. | 16,2 | 15,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 1.3. | Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых формированиях | ведомственный | процентов | 18,7 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 1.4. | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | статистический | процентов | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведомственный | процентов | 97,8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурно-исторического наследия Грузиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия Грузиновского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Грузиновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 2019 | 2030 | Развитие культурно- досуговой деятельности; улучшение материально- технической базы учреждений культуры; творческое воплощение проектов в сфере традиционной народной культуры, любительско-го искусства, создание условий для органи-зации массового отдыха и досуга | Ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно- досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности | 1.1; 1.2; 1.3 |
| . Задача 2 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 2019 | 2030 | Обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; нравственно- эстетическое воспитание детей в сфере культуры | Падение роли образования в сфере культуры как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи Ограничение доступа молодых лиц к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности | Показатель 1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Грузиновского сельского поселения, МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 2019 | 2030 | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры | Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры, культурным ценностям | Показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Стимулирующие выплаты в части повышения оплаты труда работникам сферы культуры | Администрация Грузиновского сельского поселения, МБУК Грузинолвского сельского поселения «Грузиновский СДК» |  |  | Стимулирующие выплаты в части повышения оплаты труда работникам сферы культуры сельских поселений | Падение роли культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества | 1.4 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грузиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грузиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы 2 «Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Грузиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание МБУК «Грузиновский СДК» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижение ее целей и задач | Показатель 2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры Грузиновского  сельского поселения»

## РАСХОДЫ

## бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципаль-ная программа Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | всего в том числе: | X | X | X | X | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципаль-ной программ-мы – МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры» | всего в том числе: | X | X | X | X | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | всего в том числе: | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограм мы – МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание МБУК Грузиновского сельского поселения «МБУК «Грузиновский СДК»» | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» | 951 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечания.

- Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств,

РзПр – раздел, подраздел,

ЦСР – целевая статья расходов,

ВР – вид расходов.

- Х – код бюджетной классификации отсутствует.

## Приложение № 4

к муниципальной программе Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма

## РАСХОДЫ

## на реализацию муниципальной программы Грузиновского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма

| № п/п | Наименование муниципальной программы, ## подпрограммы | Источник ## финансирования | ## Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## 2029 | ## 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма | всего | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14758,8 | 1833,3 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 872,1 | 872,1 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | 872,1 | 872,1 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджета района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры» | всего | 15630,9 | 2705,4 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14758,8 | 1833,3 | 1370,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 | 1155,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 872,1 | 872,1 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | 872,1 | 872,1 | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджета района | – | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджета района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Грузиновского  сельского поселения

от 30.11.2018 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Грузиновского  сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 11.10.2013 №67 «Об утверждении  муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 24.12.2013 №106 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 22.04.2014  №30 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 25.09.2014  №65  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 27.10.2014  №77  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 24.12.2014 №89  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 31.08.2015  №19/1  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 30.10.2015  №35  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 31.12.2015  №57  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 29.01.2016  №5/1  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 29.04.2016  №22  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 29.09.2016  №53  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 30.12.2016  №87  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 29.12.2017  №72  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 30.11.2018  №49  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

- Постановление Администрации Грузиновского  сельского поселения от 21.12.2018  №68  «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 №67 «Об утверждении муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»