| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 17 февраля 2021 года | № 10 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  17.02.2021 г  № 10

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2020 год

Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 61.

Цель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.12.2019 № 62 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- оценка эффективности налоговых льгот;

- формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами;

- обеспечение деятельности Администрации Грузиновского сельского поселения;

- организация планирования и исполнения бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях  составила 99,8%. На  реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 4272,1  тыс. рублей, исполнение составило 4264,6 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2020 году достигнуты следующие результаты по основным параметрам бюджета:

доходы местного бюджета исполнены в объеме 9199,9 тыс. рублей со снижением к 2019 году на 458,1 тыс. рублей, или 4,8 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 3882,9 тыс. рублей, или 42,2 процентов от всех поступлений, в сравнении с предыдущим годом поступления увеличились на 516,1 тыс.рублей или на 13,2%;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 8621,4 тыс. рублей или  99,9 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 578,5 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Морозовского района от 28.12.2020 № 145 «О бюджете Грузиновского сельского поселения Морозовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 из которых не достигнуты плановые значения, по 10 показателям плановые значения выполнены и перевыполнены.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Грузиновского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100 |
| Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Грузиновского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 100,6 | 95,0 | 95,0 |
| Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 100 |
| Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Грузиновского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 37,8 | 100 | 264 |
| Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | 3380,3 | 3882,9 | 114,8 |
| Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 97,0 | 97,1 | 100,1 |
| Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 95,0 | 100 | 105,2 |
| Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.3. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грузиновского сельского поселения в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Грузиновского сельского поселения на долгосрочный период | 1 |
| Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Грузиновского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | 0,95 |
| Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | 1 |
| Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Грузиновского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | 2,64 |
| Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 1,15 |
| Показатель 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | 1 |
| Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | 1 |
| Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 1 |
| Показатель 2.3. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | 1 |
| Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | 1 |
| Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грузиновского сельского поселения в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,16 (11/12,74) |

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»  за 2020 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов».