| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 17 февраля 2021 года | № 11 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  17.02.2021 г  № 11

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 62.

Цель программы - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.12.2019 № 63 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- проведение  спортивных мероприятий и соревнований среди подростков и молодежи Грузиновского  сельского  поселения,

- обеспечение участия сборной команды поселения в зональных и районных соревнованиях (волейбол, футбол, мини-футбол, пляжный волейбол, гиревой спорт и другие виды спорта).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях  составила 95,0 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2020 году первоначально было выделено 6,0  тыс. рублей, исполнение на 01.01.2021 г. составило 5,7 тыс. руб.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым полностью достигнуты плановые значения.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 2,0 | 2,7 | 135 |
| Показатель 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процентов | 8 | 10 | 125 |
| Показатель 3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 100 |
| Показатель 1.1. Количество организованных и проведенных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 10 | 13 | 130 |
| Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | единиц | 5 | 6 | 120 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | 1,35 |
| Показатель 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | 1,25 |
| Показатель 3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | 1,00 |
| Показатель 1.1. Количество организованных и проведенных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1,30 |
| Показатель 2.1. Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения | 1,20 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,22 (5/6,1) |

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  за 2020 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».