| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 17 февраля 2021 года | № 12 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  17.02.2021 г  № 12

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2020 год

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 64.

Цель программы - повышение	качества жизни населения Грузиновского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.12.2019 № 64 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- экономия бюджетными учреждениями на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

- повышение квалификации в области энергосбережения и тепловой энергии.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях  составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году первоначально было выделено 5,0  тыс. рублей, исполнение составило 5,0 тыс. руб.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым значениям.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии(далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс.кВТч | 24,1 | 20,2 | 100 |
| Показатель 1.4. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ГКал | 163,7 | 157,3 | 100 |
| Показатель 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на энергоснабжение учреждений Грузиновского сельского поселения | процентов | 99,9 | 99,9 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения | 1 |
| Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии(далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории поселения | 1 |
| Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | 1 |
| Показатель 1.4. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | 1 |
| Показатель 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на энергоснабжение учреждений Грузиновского сельского поселения | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 1,0 (5/5) |

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2020 год признается эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».