| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 03 февраля 2021 года | № 4 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложения к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  03.02.2021 г.  № 4

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

Муниципальная  программа Грузиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена  постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения 30.11.2018 г № 57.

Цель программы - предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.12.2019 № 58 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

- устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения);

- обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- мероприятия по информированию населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях  составила 80%. На  реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 35,0  тыс. рублей, исполнение составило 35,0 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- произведена опашка территории населенных пунктов поселения;

- в целях недопущения возникновения пожаров был введен особый противопожарный режим;

- содействие в привлечении большего количества населения в состав ДПД и осуществление моральной и материальной поддержки добровольцев. В пожароопасный период осуществляется патрулирование добровольными пожарными;

- постоянно проводится разъяснительная работа с гражданами, ведущими ассоциальный образ жизни. Проведены обследования жилищных условий и вручены памятки по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- содержатся в исправном состоянии средства оповещения, существует необходимость укомплектовать все хутора средствами связи и оповещения населения;

- содержатся в исправном состоянии первичные средства пожаротушения  (ранцевые и порошковые огнетушители). Планируется дополнительное приобретение ранцевых огнетушителей;

- на территории Грузиновского сельского поселения в рабочем состоянии находятся: 2 водонапорных башни, 2 пожарных водоема, 1 противопожарный гидрант;

- в жилом секторе обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;

- памятки по пожарной безопасности постоянно распространяются среди населения и размещаются на официальном сайте Грузиновского сельского поселения, на стендах, в общественных местах;

- проводятся профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Сокращение количества пожаров ведет к уменьшению социальных потерь (гибели и травмирования людей) и экономических (материальный ущерб).

Муниципальной программой и планом по ее реализации предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения) | Единиц | 1 | 1 | 100 |
| Снижение количества пожаров | число пожаров | 5 | 9 | 180 |
| Обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов. | кол-во человек | 20 | 12 | 60 |
| Мероприятия по информированности населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности | кол-во | 6 | 6 | 100 |
| Содействие в привлечении большего количества населения в состав ДПД и осуществление моральной и материальной поддержки добровольцев | количество человек | 10 | 10 | 100 |
| Содержание в исправном состоянии средств оповещения населения; доля населения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе муниципальной системы оповещения | процент | 80 | 80 | 100 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка территории населенных пунктов поселения) | 1 |
| Снижение количества пожаров | 0 |
| Обучение населения мерам пожарной безопасности, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов. | 0,6 |
| Мероприятия по информированности населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, по выполнению правил пожарной безопасности | 1 |
| Содействие в привлечении большего количества населения в состав ДПД и осуществление моральной и материальной поддержки добровольцев | 1 |
| Содержание в исправном состоянии средств оповещения населения; доля населения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе муниципальной системы оповещения | 1 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,8 (4,6/6) |

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полном объеме.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2020 год признана эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».