| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 17 февраля 2021 года | № 7 |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 55  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»,  Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                               собой.

Глава Администрации Грузиновского

сельского поселения	                                                                 А.И.Скориков

Приложение

к постановлению администрации

Грузиновского сельского поселения

от  17.02.2021 г  № 7

Отчет о реализации муниципальной  программы

Грузиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» за 2020 год

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2018 г № 58.

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Грузиновском сельском поселении; комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан.

Распоряжением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.12.2019 № 59 (с изменениями) утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде исполнены следующие мероприятия:

-  содержание сетей уличного освещения;

-  оплата за потребленную электроэнергию;

-  выполнение работ по благоустройству территории поселения;

-  уборка территории поселения;

-  содержание кладбищ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях  составила 99,9%. На  реализацию мероприятий Программы в 2020 году было выделено 540,9  тыс. рублей, исполнение составило 537,9 тыс. руб.

По результатам исполнения запланированных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- произведен текущий ремонт сетей уличного освещения в х.Козинка, х.Грузинов, х.Общий;

- выполнен ремонт памятников к празднованию Великой Победы;

- выполнены работы по обрезке и побелке деревьев на территории поселения;

- высажены саженцы деревьев и кустарников на территории поселения;

- осуществлен покос растительности на территории кладбищ;

- выполнены работы по засыпке промоин после схода ливневых стоков и грейдированию подъездов к кладбищу;

- осуществляен сбор и вывоз ТКО с территории кладбищ;

- произведена противоклещевая обработка территории поселения и ларвицидная обработка водной глади.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения не достигнуты плановые значения, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

| наименование показателя | ед.измерения | значение показателя |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 75 | 70 | 93,3 |
| Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процент | 75 | 70 | 93,3 |
| Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процент | 100 | 90 | 90 |
| Содержание мест захоронения в благоустроенном виде | процент | 85 | 100 | 117,7 |

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| наименование показателей | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- |
| Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | 0,93 |
| Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | 0,93 |
| Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | 0,9 |
| Содержание мест захоронения в благоустроенном виде | 1,18 |
| Степень достижения целевых показателей | 0,99 (4/3,94) |

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Грузиновского сельского поселения муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения»  за 2020 год признана эффективной.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грузиновского сельского поселения».