Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года	                       № 29                                               х. Грузинов

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта  бюджета поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской                  Федерации, Постановлением Правительства Ростовской области от 22 мая 2020 г. N 462 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  и  Решением Собрания депутатов Грузиновского сельского поселения от 25.09.2013 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грузиновском сельском поселения», в целях обеспечения составления проекта бюджета Грузиновского сельского поселения  Морозовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Грузиновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.

2. Администрации Грузиновского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения                                                      А.И.Скориков

Приложение

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от  29.06.2020 г. № 29

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Грузиновского сельского поселения Морозовского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы | до 01.07.2020 | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 01.07.2020 | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета |
| 3. Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Грузиновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы, согласованной с Главой Администрации Грузиновского сельского поселения | до 01.08.2020 | Ведущий специалист по общим вопросам |  |
| 4. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Грузиновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 01.09.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Грузиновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Грузиновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 01.10.2020 | Специалисты Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 6. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Собранием депутатов Грузиновского сельского поселения | до 01.08.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |  |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Грузиновского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 15.10.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения показателей расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 01.11.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Грузиновского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Грузиновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 20.10.2020 |  |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Грузиновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Грузиновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 20.10.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 11. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Морозовского района предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Морозовского района «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Морозовском районе» (в случае необходимости) | до 10.09.2020 года | Сектор экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 12. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения проектов муниципальных программ Грузиновского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Грузиновского сельского поселения | до 10.10.2020 | Ответственные исполнители муниципальных программ Грузиновского сельского поселения |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 10.11.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 14. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Грузиновского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Грузиновского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Грузиновского сельского поселения за 2020 год» | до 01.10.2020 | Специалисты Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 15. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Грузиновского сельского поселения (проектов изменения в указанные паспорта) | до 10.11.2020 | Ответственные исполнители муниципальных программ Грузиновского сельского поселения |
| 16. | Подготовка проектов решений Собраний депутатов о внесении изменений в решения об имущественных налогах (при необходимости) | до 29.10.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения |
| 17. | Подготовка и представление в Администрацию Грузиновского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Грузиновского сельского поселения следующих проектов Решений: - «О бюджете Грузиновского сельского поселения Морозовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» - «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Грузиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | до 15.11.2020 до 15.11.2020 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Грузиновского сельского поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям |